附件2

基层政务公开标准化规范化工作

任务分工和进度安排

| 序 号 | 工作任务 | 具体事项 | 主管责任单位 | 主体责任 单位 | 指导责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梳理基层政务公开事项 | （1）梳理规范基层政府权责清单 | 省政府 | 各县（市、区）和乡镇政府（街道办） | 省政务服务办 | 2020年8月底前 |
|  |  | （2）梳理规范基层政府公共服务清单 | 各设区市政府 | 各县（市、区）和乡镇政府（街道办） | 省政务服务办 | 2020年8月底前 |
|  |  | （3）制定县、乡两级政务公开事项清单 | 各设区市政府 | 各县（市、区）和乡镇政府（街道办） | 省政府办公厅 | 2020年8月底前 |
| 2 | 编制汇总公开标准目录 | （4）编制26个领域政务公开标准目录 | 各设区市政府 | 各县（市、区）和乡镇政府（街道办） | 省发展改革委、省教育厅、省公安厅、省民政厅、省司法厅、省财政厅、省人力资源社会保障厅、省自然资源厅、省生态环境厅、省住房城乡建设厅、省农业农村厅、省文化和旅游厅、省卫生健康委、省应急厅、省市场监督局、省政务服务办、省扶贫办、省税务局 | 2020年10月底前 |
|  |  | （5）建立县、乡两级政务公开标准目录体系并统一公开 | 各设区市政府 | 各县（市、区）和乡镇政府（街道办） | 省政府办公厅 | 2020年11月底前 |
| 3 | 落实其他领域标准指引 | （6）系统梳理其他领域政务公开事项 | 各设区市政府 | 各县（市、区）和乡镇政府（街道办） | 省政府有关部门 | 2022年8月底前 |
|  |  | （7）制定其他领域政务公开事项清单 | 各设区市政府 | 各县（市、区）和乡镇政府（街道办） | 省政府有关部门 | 2022年8月底前 |